## 프로젝트 일정표
4주 프로젝트 일정표
시작일: | 2017-11-02
| 11월 | [28 empty] | 12월
| 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
| 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2017-11-12 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 2017-11-19 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07
팀 구성 및 주제 선정 | 2017-11-02: 3
데이터 수집 | 2017-11-04: 7
제안서 작성 및 발표 | 2017-11-06: 3
데이터 전처리 및 구성 | 2017-11-08: 14
데이터 분석 | 2017-11-17: 12
중간보고서 작성 | 2017-11-19: 4
결과 검토 및 시각화 | 2017-11-19: 13
최종 보고서 작성 및 발표 | 2017-11-30: 8